ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

Разработка этапов и календарного плана внедрения программного обеспечения

задание 1. Определение основных этапов внедрения

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Определить задачи внедрения, участников и необходимые ресурсы. |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверить компьютер, операционную систему, память, диск и сеть. |
| 3 | Подготовка программной среды | Установить необходимые компоненты и совместимую версию .NET. |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Настроить сервер базы данных и доступ к нему. |
| 5 | Создание HelpDeskDB | Создать базу данных и необходимые таблицы. |
| 6 | Установка HelpDesk | Установить клиентское приложение на рабочие компьютеры. |
| 7 | Настройка подключения | Настроить строку подключения и взаимодействие через ADO.NET. |
| 8 | Проверка системы | Проверить авторизацию, создание и изменение заявок. |
| 9 | Подготовка пользователей | Провести инструктаж сотрудников. |
| 10 | Ввод в эксплуатацию | Начать полноценную работу после успешных проверок. |

Задние 2. Определение работ внутри этапов

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | Определить список пользователей; назначить ответственных; согласовать сроки. |
| Проверка рабочего места | Проверить Windows и характеристики компьютера; проверить свободное место и сеть. |
| Подготовка программной среды | Установить совместимую версию .NET; подготовить необходимые компоненты. |
| Настройка MS SQL Server | Проверить запуск службы; настроить сетевой доступ и права. |
| Установка HelpDesk | Подготовить установочные файлы; установить приложение. |
| Настройка подключения | Указать имя сервера и базы; проверить строку подключения ADO.NET. |
| Проверка системы | Проверить вход; создать тестовую заявку и проверить сохранение. |
| Подготовка пользователей | Провести инструктаж; показать создание и просмотр заявок. |
| Ввод в эксплуатацию | Создать резервную копию; подтвердить готовность и начать работу. |

Задание 3. Правильная последовательность

1. Проверить системные требования.

2. Проверить сетевое подключение.

3. Настроить MS SQL Server.

4. Создать базу данных HelpDeskDB.

5. Создать пользователей и назначить права.

6. Установить HelpDesk.

7. Настроить строку подключения.

8. Выполнить контрольный вход.

9. Проверить добавление заявки.

10. Создать резервную копию.

11. Провести инструктаж пользователя.

12. Начать эксплуатацию.

Задание 4. Зависимости между работами

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настроить и запустить MS SQL Server. |
| Настройка строки подключения | Создать HelpDeskDB и определить имя сервера. |
| Проверка авторизации | Установить приложение, настроить подключение и создать учётные записи. |
| Проверка добавления заявки | Успешно выполнить вход и проверить доступ к базе. |
| Обучение пользователя | Убедиться, что приложение работает и основные функции проверены. |
| Ввод системы в эксплуатацию | Завершить тестирование, устранить ошибки, обучить пользователей и создать резервную копию. |

Задание 5. Ответственные исполнители

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Системный администратор |
| Установка .NET | Системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных |
| Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных |
| Настройка подключения ADO.NET | Разработчик |
| Установка приложения | Системный администратор |
| Проверка работоспособности | Разработчик и специалист технической поддержки |
| Создание пользователей | Администратор базы данных |
| Обучение пользователей | Специалист технической поддержки |
| Контрольный запуск | Системный администратор и пользователь |

Может ли один специалист выполнять несколько ролей при внедрении небольшой системы? Да. В небольшой организации один специалист может совмещать роли, если обладает нужными знаниями. При этом важно распределить все задачи и назначить ответственного за каждую работу.

Задание 6. Продолжительность работ

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 20 минут |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 20 минут |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 40 минут |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 60 минут |
| 5 | Создание базы данных | 30 минут |
| 6 | Установка HelpDesk | 30 минут |
| 7 | Настройка подключения | 30 минут |
| 8 | Проверочное тестирование | 60 минут |
| 9 | Создание пользователей | 20 минут |
| 10 | Обучение пользователей | 60 минут |
| 11 | Создание резервной копии | 20 минут |
| 12 | Контрольный запуск | 20 минут |

Задание 7. Суммарное время внедрения

Общее расчётное время: 20 + 20 + 40 + 60 + 30 + 30 + 30 + 60 + 20 + 60 + 20 + 20 = 410 минут, то есть 6 часов 50 минут.

Все ли работы обязательно выполняются строго последовательно? Нет. Некоторые работы можно выполнять параллельно, если они не зависят друг от друга.

Пример: пока системный администратор проверяет рабочие компьютеры, администратор базы данных может подготовить настройки MS SQL Server.

Задание 8. Календарный план на три рабочих дня

Время указано ориентировочно. При наличии разных исполнителей независимые задачи можно выполнять параллельно.

День 1

| № | Время | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09:00–09:20 | Проверка системных требований | Системный администратор | Рабочее место подходит |
| 2 | 09:20–09:40 | Проверка сети | Системный администратор | Сеть доступна |
| 3 | 09:40–10:20 | Установка компонентов | Системный администратор | Среда подготовлена |
| 4 | 10:20–11:20 | Настройка MS SQL Server | Администратор БД | Сервер настроен |

День 2

| № | Время | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09:00–09:30 | Создание HelpDeskDB | Администратор БД | База создана |
| 2 | 09:30–10:00 | Установка HelpDesk | Системный администратор | Приложение установлено |
| 3 | 10:00–10:30 | Настройка подключения | Разработчик | Подключение работает |
| 4 | 10:30–11:30 | Проверочное тестирование | Разработчик и поддержка | Основные функции работают |

День 3

| № | Время | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 09:00–09:20 | Создание пользователей | Администратор БД | Учётные записи готовы |
| 2 | 09:20–10: | Обучение пользователей | Специалист поддержки | Пользователи обучены |
| 3 | 10:20–10:40 | Создание резервной копии | Администратор БД | Копия создана |
| 4 | 10:40–11:00 | Контрольный запуск и ввод | Системный администратор и пользователь | Система готова |

Задание 9. Контрольные точки

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить Windows, процессор, ОЗУ и свободное место. |
| 2 | Сеть доступна | Проверить локальную сеть и доступность сервера. |
| 3 | MS SQL Server настроен | Убедиться, что служба запущена и соединение разрешено. |
| 4 | База HelpDeskDB создана | Проверить наличие базы и необходимых таблиц. |
| 5 | Подключение HelpDesk работает | Выполнить тестовое подключение через приложение. |
| 6 | Основные функции проверены | Войти, создать тестовую заявку и проверить сохранение. |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

1. Неправильно было устанавливать приложение и сразу проверять вход, не настроив MS SQL Server, не создав HelpDeskDB и не исправив строку подключения.

2. До проверки входа нужно настроить сервер, создать базу данных, проверить сеть, установить необходимые компоненты и указать правильную строку подключения.

3. Без календарного плана возникают ошибки в последовательности работ, потеря времени, повторное выполнение действий и задержка внедрения. Также может быть непонятно, кто отвечает за устранение проблемы.

Задание 11. Схема внедрения

ПРОВЕРКА РАБОЧЕГО МЕСТА

↓

ПОДГОТОВКА ПРОГРАММНОГО ОКРУЖЕНИЯ

↓

НАСТРОЙКА MS SQL SERVER

↓

СОЗДАНИЕ HelpDeskDB

↓

УСТАНОВКА HelpDesk

↓

НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ADO.NET

↓

ПРОВЕРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

↓

ПОДГОТОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

↓

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Задание 12. Итоговый календарный план

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверить требования и сеть | 40 мин | Системный администратор | Рабочее место готово |
| 2 | Программная среда | Установить компоненты | 40 мин | Системный администратор | Среда подготовлена |
| 3 | Сервер | Настроить MS SQL Server | 60 мин | Администратор БД | Сервер доступен |
| 4 | База данных | Создать HelpDeskDB | 30 мин | Администратор БД | База создана |
| 5 | Установка | Установить HelpDesk | 30 мин | Системный администратор | Приложение установлено |
| 6 | Настрой | Настроить ADO.NET | 30 мин | Разработчик | Подключение работает |
| 7 | Проверка | Провести тестирование | 60 мин | Разработчик и поддержка | Функции работают |
| 8 | Пользователи | Создать учётные записи | 20 мин | Администратор БД | Учётные записи готовы |
| 9 | Обучение | Провести инструктаж | 60 мин | Специалист поддержки | Пользователи обучены |
| 10 | Запуск | Создать копию и выполнить контрольный запуск | 40 мин | Администратор БД и системный администратор | Система готова |

3. Итоговый раздел: этапы и календарный план внедрения HelpDesk

Для внедрения HelpDesk определено 10 основных этапов: подготовка, проверка рабочего места, подготовка программной среды, настройка MS SQL Server, создание базы HelpDeskDB, установка приложения, настройка подключения, тестирование, подготовка пользователей и ввод в эксплуатацию. Суммарная оценка выполнения работ составляет около 6 часов 50 минут. С учётом организационных вопросов внедрение запланировано на три рабочих дня.

Основные исполнители — системный администратор, администратор базы данных, разработчик, специалист технической поддержки и пользователь. Наиболее важные этапы — настройка сервера и базы данных, подключение через ADO.NET и тестирование. Главная контрольная точка перед эксплуатацией — успешный вход в HelpDesk и подтверждение, что тестовая заявка создаётся и сохраняется в базе. Перед запуском также нужно создать резервную копию и провести инструктаж.

4. Вывод

В ходе практической работы были определены основные этапы внедрения HelpDesk и конкретные работы для каждого этапа. Последовательность действий необходимо соблюдать, чтобы не проверять функции до настройки сервера и базы данных. Оценка продолжительности помогает заранее распределить работы и спланировать внедрение. Назначение ответственных позволяет понимать, кто выполняет каждую задачу. Контрольные точки подтверждают готовность системы к переходу на следующий этап. Расчётное время выполнения работ составляет около 6 часов 50 минут, а календарный план предусматривает внедрение в течение трёх рабочих дней.

5. Ответы на контрольные вопросы

1.Что	 называется	этапо внедрения?
Логически завершённая часть процесса ввода программного обеспечения в эксплуатацию.

2. Что такое календарный план внедрения?
Документ с перечнем работ, их последовательностью, сроками, продолжительностью, исполнителями и результатами.

3. Для чего определяется продолжительность работ?
Чтобы оценить общее время внедрения и распределить работы по дням.

4. Кто называется ответственным исполнителем?
Человек или специалист, который отвечает за выполнение определённой работы.

5. Что такое зависимость между работами?
Связь, при которой одну работу можно выполнить только после завершения другой.

6. Что такое контрольная точка?
Промежуточный результат, который проверяют перед переходом к следующему этапу.

7. Почему нельзя проверять подключение HelpDesk до настройки MS SQL Server?
Сервер должен быть настроен и доступен, а база данных должна существовать.

8. Какие работы можно выполнять параллельно?
Например, проверку рабочих мест и подготовку серверной среды, если задачи выполняют разные специалисты.

9. Что должно быть сделано непосредственно перед вводом системы в эксплуатацию?
Завершить тестирование, проверить вход и создание заявки, создать резервную копию и обучить пользователей.

10. Для чего нужен календарный план?
Он помогает определить последовательность работ, сроки, ответственных и контролировать ход внедрения.